## Hoja1
PLANTILLA DEL PLAN OPERATIVO 2023
AREA: SALUD ANIMAL. GT-APN-SA-03. Programa Nacional de Sanidad Acuicola -PRONASA-
SUBAREA/PROGRAMA/PROYECTO: DIRECCION DE SANIDAD ANIMAL, PRONASA.
OBJETIVO ESTRATÉGICO: 3.5.2.4 Controlar y erradicar las enfermedades endémicas que ocasionan daño a la productividad de especies animales de importancia económica y a la salud pública.
OBJETIVO DEL PROYECTO: Conocer el estatus sanitario de la producción acuícola y control de los productos acuícolas importados en la República de Guatemala.
RESULTADO ESPERADO: 3.5.2.4.1 Se ha desarrollado un programa de caracterización de las unidades productivas de acuicultura, por medio de trazabilidad.
INDICADORES DE RESULTADO: Al menos el 50% de los establecimientos acuícolas caracterizados en la República de Guatemala, tilapia, trucha y camaron.
INDICADORES DE IMPACTO:
Producto. | Actividades | Indicador de Gestión. | Medio de Verificación. | Fecha de Inicio | Fecha de Terminación.
3.5.2.4.1.1. Plan estratégico para la caracterización de las unidades productivas. | 3.5.2.4.1.1.2. Registro de los establecimientos acuícolas presentes en la República de Guatemala por medio del sistema de trazabilidad. | Número de unidades productivas acuícolas. | Documentos | 2023-01-01 | 2023-12-31
| 3.5.2.4.1.1.1. Definir el numero de establecimientos acuícolas en la República de Guatemala. | Inscripción de productores por medio del CUE. | Documentos | 2023-01-01 | 2023-12-31
Totales por Producto
RESULTADO ESPERADO: 3.5.2.4.2. Se ha demostrado por un sistema de vigilancia y diagnósticos efectivos, basados en metodología estadística la ausencia de enfermedades exóticas y el control de enfermedades endémicas.
INDICADORES DE RESULTADO: 3.5.2.4.1.2.1. Número de unidades productivas de camarón bajo el sistema de vigilancia ejecutandose por el PRONASA.;3.5.2.4.1.2.2. Número de muestras de tejido de camarón entregadas al Laboratorio para el diagnóstico de enfermedades endémicas y exóticas.
Producto. | Actividades | Indicador de Gestión. | Medio de Verificación. | Fecha de Inicio | Fecha de Terminación.
3.5.2.4.2.1. Un programa de vigilancia de las principales enfermedades de camarón y auditoría en los establecimientos de produción. | 3.5.2.4.1.2.1. Realizar la compra de insumos para la realización de la programación de muestreos. | Realizar las compras conforme la ejecución del presupuesto (MATERIAL PARA LA TOMA DE MUESTRAS, KITS DE PCR PARA CAMARÓN Y TILAPIA). | Presupuesto (Ejecución presupuestaria) | 2023-01-01 | 2023-12-31
| 3.5.2.4.1.2.2. Contratación de personal para el PRONASA. | Contratación del personal actual y nuevos profesionales para el PRONASA. | Términos de referencia desarrollados | 2023-01-01 | 2023-12-31
| 3.5.2.4.1.2.3. Realizar la toma de muestras a las unidades de producción de camarón. | Realizar los monitoreos y auditorías programadas en el año, a las unidades de producción en los diferentes departamentos de Guatemala. | Número de diagnósticos | 2023-01-01 | 2023-12-31
Totales por Producto
Totales por resultado
RESULTADO ESPERADO: 3.5.2.4.3. Se han realizado dos inspecciones sanitarias al año a las unidades productivas de camarón, para el control sanitario y de bioseguridad en unidades productivas.
INDICADORES DE RESULTADO: 3.5.2.4.3.1. Se realizan inspecciones sanitarias a las unidades de produccion.
INDICADORES DE IMPACTO:
Producto. | Actividades | Indicador de Gestión. | Medio de Verificación. | Fecha de Inicio | Fecha de Terminación.
3.5.2.4.3.1. Un programa de auditoría en los establecimientos de producción de camarón. | 3.5.2.4.1.3.1. Auditorías a unidades de producción de Tilapia, Trucha y Camarón. | Las empresas que cuantan con su respectiva Licencia o permiso emitido por DIPESCA, son Auditadas por el PRONASA, se realizan dos auditorías sanitarias al año. | Documentos | 2023-01-01 | 2023-12-31
Totales por Producto
RESULTADO ESPERADO: 3.5.2.4.4. Las importaciones de nauplios, postlarvas y camarón para proceso que ingresen a la República de Guatemala, son inspeccionadas para verificar el cumplimineto de los requisitos sanitarios.
INDICADORES DE RESULTADO: 3.5.2.4.4.1. Se toman las respectivas muestras de las importaciones para mantener un control sanitario.
Producto. | Actividades | Indicador de Gestión. | Medio de Verificación. | Fecha de Inicio | Fecha de Terminación.
3.5.2.4.4.1. Programa de inspecciones para camarones vivios y de proceso. | 3.5.2.4.4.1.1. Revisar y controlar los permisos de importación. | Las importaciones de productos hidrobiológicos son revisados por el PRONASA, por medio de la Plataforma SIII (Sistema Integrado de Información Institucional) y SIGIE (Plataforma digital). | Documentos | 2023-01-01 | 2023-12-31
| 3.5.2.3.2. Toma y envío de muestras de animales acuáticos vivos y de proceso. | Al año se realizan tres tomas de muestra, de las importaciones de camarón congelado. Para el caso de Postlarva se monitorea durante todo el año, como control sanitario. | Reportes de los laboratorios de referencia | 2023-01-01 | 2023-12-31
Totales por Producto
Totales por resultado
RESULTADO ESPERADO: 3.5.2.4.5. Se ha desarrollado un plan de capacitación en temas acuícolas.
INDICADORES DE RESULTADO: 3.5.2.4.1.5.1. Se realizan capacitaciones cada dos meses en temas de interés para el sector.
INDICADORES DE IMPACTO:
Producto. | Actividades | Indicador de Gestión. | Medio de Verificación. | Fecha de Inicio | Fecha de Terminación.
3.5.2.4.5.1. Plan de capacitación. | 3.5.2.4.5.1. Realizar capacitaciones por medio de Plataformas virtuales por COVID (ZOOM, MEET, TEAMS, otros) o presenciales, en temas relevantes de animales acuáticos, según las necesidades del sector. | Por cada capacitación hemos tenido un promedio de 80 personas que ingresan a los cursos. | Constancia de participación | 2023-01-01 | 2023-12-31
| 3.5.2.4.5.2. Realizar material divulgativo en temas relacionados a las nuevas enfermedades de animales acuáticos. | Infografías, afiches, boletines, guías, material de apoyo a los productores, otros. | Documentos | 2023-01-01 | 2023-12-31
| 3.5.2.4.5.3. Cursos de capacitación en el exteriror/interior, ya sea por medio de Plataforma virtual o en forma presencial. | Capacitaciones constantes al personal de PRONASA. | Cursos de capacitación virtuales, documentos, presentaciones | 2023-01-01 | 2023-12-31
Totales por Producto